PROJEKT EDUKACYJNY

# „DNI  EUROPY”

## ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

### Zamierzeniem autorek projektu edukacyjnego DNI EUROPY jest objęcie nim wszystkich uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej. Najlepszy byłby udział piętnastu klas, co umożliwi objęcie projektem wszystkich 15 krajów członkowskich Unii Europejskiej.

### Informacje i zaproszenie klas do udziału w projekcie należy rozplakatować w budynku szkolnym. Wychowawcy klas IV –VI uzyskują od autorek informacje o planowanym przebiegu projektu oraz formach i metodach jego realizacji. Decyzję o przystąpieniu poszczególnych klas do projektu podejmują wspólnie wychowawcy i uczniowie. Wychowawcy angażują rodziców do  współpracy i pomocy przy realizacji zadań w poszczególnych etapach projektu.

## I.INSTRUKCJA DO PROJEKTU

1.TEMAT PROJEKTU: Kraje Unii Europejskiej

2.CZAS TRWANIA PROJEKTU: listopad - czerwiec

3.FORMY PRACY: grupowa i indywidualna

4.CELE PROJEKTU:

uczeń:

- rozumie czym jest Unia Europejska

- zna flagę i śpiewa hymn Unii Europejskiej

- wymienia kraje członkowskie Unii Europejskiej

- indywidualnie i zespołowo gromadzi i opracowuje informacje o wybranym kraju Unii Europejskiej

- zna historię, gospodarkę, kulturę i tradycje krajów Unii Europejskiej

- interesuje się innymi krajami Europy

- reprezentuje postawę tolerancji wobec ludzi z innych kultur, innego wyznania, różnych ras

5.ŹRÓDŁA INFORMACJI: monografie państw, internet, encyklopedie, czasopisma geograficzne, informacje z ambasad, mapy, przewodniki turystyczne, roczniki statystyczne, karty pocztowe, filmy edukacyjne

6.OSOBY WSPOMAGAJĄCE:

- nauczyciele zainteresowani problematyką Unii Europejskiej

- wychowawcy klas

- -rodzice uczniów

II.REALIZACJA PROJEKTU

1.FAZA WPROWADZAJĄCA – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE

REALIZACJI PROJEKTU

TERMIN REALIZACJI: listopad

SPOSÓB REALIZACJI:

- Zapoznanie społeczności szkolnej z celami projektu

- Wyłonienie w wyniku losowania krajów, które będą  reprezentowane przez poszczególne zespoły klasowe

- Zapoznanie z barwami i hymnem Unii Europejskiej

- Zapoznanie z flagami państwowymi poszczególnych krajów Unii Europejskiej

- Zapoznanie z mapą Zjednoczonej Europy

2.FAZA REALIZACJI – HARMONOGRAM ZADAŃ

ETAP I - Wykonanie plakatów pod hasłem: „NAJCIEKAWSZE INFORMACJE O WYLOSOWANYM KRAJU”

TERMIN PREZENTACJI: grudzień

SPOSÓB PREZENTACJI: Wystawa plakatów na łączniku szkolnym

KRYTERIA OCENY:

- zgodność treści plakatu z tematem

- wartość merytoryczna treści plakatu

- oryginalność formy plakatu

- estetyka wykonania

ETAP II - Wykonanie albumów charakteryzujących wylosowany kraj unijny z uwzględnieniem rozdziałów: PRZYRODA, HISTORIA/KULTURA I SZTUKA, GOSPODARKA, CIEKAWOSTKI

TERMIN PREZENTACJI: kwiecień

SPOSÓB PREZENTACJI: Ekspozycja albumów na łączniku szkolnym

KRYTERIA OCENY:

- zawartość merytoryczna albumu

- różnorodność źródeł informacji

- estetyka wykonania

ETAP III – Prezentacja podsumowująca pod hasłem :„Co najbardziej zafascynowało naszą klasę w  wylosowanym kraju Unii  Europejskiej?”

TERMIN PREZENTACJI: 01 czerwca

SPOSÓB PREZENTACJI:

- krótkie wystąpienie z pokazem, ilustracją, folderem

- pokaz artystyczny

- stoisko – TERYTORIUM PAŃSTWA / dowolna forma przekazu /

KRYTERIA OCENY:

- umiejętność wyłonienia istotnych informacji  i przedstawienie ich w określonych regułach czasowych

- atrakcyjność formy przekazu

- pomysłowość w przygotowaniu stoiska – terytorium państwa

- uwzględnienie w prezentacjach najbardziej charakterystycznych cech / np. kulturowych, przyrodniczych, itp. danego kraju

3.FAZA PODSUMOWUJĄCA – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE

REALIZACJI PROJEKTU

###### TERMIN REALIZACJI: 19 czerwca

SPOSÓB REALIZACJI:

- Ocena projektu według arkusza oceny

- Podanie wyników realizacji zadań

- Wręczenie dyplomów uczestnictwa i nagród

- Refleksja autorów projektu i uczniów

Projekt pt. „Dni Europy” został zrealizowany w Szkole Podstawowej Nr 4 w Piszu w roku szkolnym 2000/2001. Sprawozdanie z jego realizacji wraz ze zdjęciami można znaleźć w publikacjach nauczycieli na stronie internetowej www.modn.elk.edu.pl

Autorki:

Mariola Niedźwiedzka – mgr geografii, nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej Nr 4 w Piszu i geografii w Gimnazjum Katolickim w Piszu; staż pracy pedagogicznej - 14 lat.

Elżbieta Górska- mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, pedagog szkolny w Szkole Podstawowej Nr 4 w Piszu; staż pracy pedagogicznej – 19 lat.